湖南理工职业技术学院科研工作

管理办法（试行）

第一章  总　则

第一条  为了规范我院的科研工作，提高科研工作水平，进一步调动广大科研人员的积极性和创造性，发挥科研工作对学院发展的促进作用，根据我院的科研工作现状与发展前景，制定本办法。

第二条  我院科研工作必须面向经济建设，面向社会进步，严格执行国家和湖南省有关科技与社会发展的方针、政策，促进学科建设和人才培养，加强应用技术研究和技术服务，注重高新技术研究与开发。

第三条  我院的科研计划统一归口院科研管理部门管理，在校内实行院、系（部）两级管理体制。

第四条  院科研管理部门代表学院负责科研计划的管理和组织实施，其具体职责是：

（一）负责组织起草学院科研工作年度计划和中、长期规划。

（二）组织起草学院科研计划管理的制度、办法和措施。

（三）加强纵向、横向联系，疏通项目来源渠道，为院属各单位提供科研项目信息。

（四）负责组织各级科研项目的推荐申报工作。

（五）负责全院科研经费预算和科研项目的财务监督。

（六）督促各系（部）对科研项目实施过程进行中期检查及年度检查。

（七）负责项目的结题、验收、鉴定或评估的组织指导工作。

（八）负责科研成果登记、报奖的组织指导工作。

（九）负责项目实施过程中及项目结题后有关知识产权申请、维持等方面的指导工作。

第五条  院属各系（部）是承担种类科研项目的主体，直接负责本单位科研项目的申报及项目实施过程中的管理，各系（部）必须有系（部）领导和一名秘书具体负责本单位科研方面的管理工作。具体职责是：

（一）为各类科研项目的立项、实施、鉴定（结题）提供必要的条件。

（二）建立系（部）科研档案，包括科研人员档案、科研项目档案和科研成果（包括论文、专著、专利、结题、鉴定、评审、奖励等）档案。

（三）负责本单位科研项目申报的组织、推荐和审查工作。

（四）负责对本单位科研项目实施过程进行监督和检查，及时解决存在的问题。

（五）负责本单位科研项目的结题、鉴定或评审的组织及相关材料、文件的审查工作。

（六）负责本单位科研项目的经费管理与监督工作。

（七）负责本单位科研成果登记及报奖材料的审查工作。

第六条  本办法涉及的科研项目按来源分为纵向项目、横向项目（包括技术服务）二类。学院和系（部）积极为科研人员从事科研活动创造有利条件，鼓励申报纵向项目和争取横向项目（包括技术服务），大力支持跨学科、跨专业、跨单位的协作攻关，以适应当代科技和社会发展的需要。同时，根据学院实际情况，凡有科研项目的在聘任和晋升中予以优先考虑。

第七条  我院开展科研工作的主要机构是系（部）。各系（部）应高度重视科研工作，鼓励、支持所属人员从事科学研究，积极为科研项目的申报、立项、实施创造良好的条件。系（部）负责检查和督促项目组按期高质量完成科研项目，并结合检查，加强学术交流，每年至少组织一次公开的学术报告会，种类在研（包括当年批准立项的项目）项目负责人或其委托人必须在会上就项目研究内容与进展至少作一次学术报告。各系（部）应有稳定的研究方向，尽快在本学科领域内形成自身的特色和优势。

第八条  科研人员应当具有良好的科研职业道德和严谨求实的学风，严肃、认真、积极地开展科研工作，严禁剽窃、伪造科研成果等不良行为。

第二章  纵向项目管理

第九条  纵向项目是指全国性科学基金、行业和部门科学基金及地方科学基金项目，列入国家及各部委、各省、厅（局）、各地州市科技与社会发展计划的科研项目、经费来源于政府的其他科研项目以及教育教学研究项目、学院确定的各类研究项目。

第十条  纵向项目的管理应符合项目下达部门的有关规定和要求。

第十一条  纵向项目的申报必须满足项目下达部门提出的申报要求。申报材料必须依据充分，目标明确，内容真实，研究方法和技术路线合理、可行。申请书或任务书中项目组成员须经本人签名，以示同意合作并承担相应的工作。

第十二条  系（部）负责对纵向项目的申报材料进行形式审查，组织同行专家对立论依据、研究内容、研究目标、研究方法、技术路线、实验方案、研究基础和条件等内容进行论证并签署具体意见，按时统一送交科研管理部门。申报材料经院学术委员会审核通过，分管院领导批准，由院科研管理部门集中上报。

第十三条　纵向项目一经批准即可立项，并统一纳入学院科研发展计划，由所在系（部）和院科研管理部门分别建立项目档案。项目负责人应及时开展项目研究工作，在项目获得批准后一个月内将开题报告（研究工作计划）分别交所在系（部）和院科研管理部门审查归档。否则按自动放弃论处。开题报告包括项目研究目标、研究内容、进度安排、阶段成果、实验方案、人员分工、预期成果、经费使用计划等内容。

第十四条  凡纳入学院科研发展计划的项目应认真严格按研究计划进行研究工作，各系（部）必须定期对项目执行情况进行全面检查并将检查情况报院科研管理部门，一般每个学期检查、报告一次，并填报《年度进展报告》，连同相关附件材料一式两份，一份交所在系（部）、一份交院科研管理部门存档。对无特殊原因而不能按期完成或中断的项目，学院将作如下处理：

（一）冻结剩余的项目经费。

（二）项目负责人两年内不得申请新项目。

（三）给学院造成经济损失或带来严重不良影响的，学院将酌情给予项目负责人经济或（和）行政处罚。

（四）学院可根据情况更换该项目负责人及项目组成员。

第十五条  若确有特殊原因而使项目不能按计划进行，项目负责人除必须填写《年度进展报告》外，还需及时提交项目延期的申请报告，其内容包括：不能按计划进行项目研究的原因、阶段工作总结、继续研究的可能性以及下一步研究工作计划，经系（部）同意后交院科研管理部门审查，并配合院科研管理部门报请项目下达部门批准。

第十六条  项目组成员原则上以申请书或计划任务书上所列人员为准。负责人一般不能更改。确实因项目研究工作的需要而调整成员，必须由负责人提出书面申请，经系（部）签署意见后，交院科研管理部门审查并报项目下达部门批准、备案。所有项目组成员必须依据研究计划认真、按时完成自己所承担的研究工作，协助项目负责人顺利完成项目研究。严禁出现不承担研究任务的“挂名”成员。

第十七条  项目组成员必须具有严谨的科研作风和实事求是的学术态度，认真、及时、准确、真实地记录和描述科研原始数据和现象，不得有任何弄虚作假行为。

第十八条  研究内容完成后，项目负责人应及时将所有研究资料整理齐备，经所在系（部）同意后报院科研管理部门审核，审核通过后方可向项目下达部门申请结题、验收或鉴定。

第三章  横向项目管理

第十九条  经学院同意后签订的技术合同或协议书，是横向项目立项的依据。横向项目可随时申请立项。技术合同或协议书签订后应及时报所在系（部）和院科研管理部门各一份备案。在院科研管理部门立项的横向项目，当第一笔研究经费入帐后即列入学院科研发展计划，项目负责人必须在一周内将开题报告（包括研究目标和内容、人员分工和责任、进度安排、经费使用计划等）交所在系（部）和院科研管理部门，以便管理。

第二十条  如因协议合作单位的原因，不能按期完成项目研究，项目负责人应出示协议合作单位（或委托单位）的证明，并须进一步明确下一步的工作安排。其余过程管理按第十四条、第十五条、第十六条和第十七条、第十八条执行。由于项目组主观原因造成经济或法律纠纷，责任由项目组自负。

第四章  项目结题、验收、鉴定

第二十一条  纵向项目的结题、验收按项目下达部门的要求执行，并向系（部）和院科研管理部门提交项目结题（鉴定）报告。

第二十二条  横向项目的结题、验收原则上按合同要求执行，并向系（部）和院科研管理部门提交委托单位或协议合作单位的结题报告。

第二十三条  学院鼓励列入国家、省、自治区、直辖市以及国务院有关部门科技计划内的应用技术类项目的研究成果、可以直接指导应用技术和开发的理论成果、科技计划外的重大应用技术成果以及符合《湖南省社会科学成果鉴定暂行办法》规定范围的社会科学成果申请科研成果鉴定。应用技术成果包括新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计和生物、矿产新品种等。鉴定费用由从项目经费中支出。

第二十四条  申请科研成果鉴定必须具备《科技成果鉴定规程》或《湖南省社会科学成果鉴定实施细则》所规定的技术资料的有关文件。

第二十五条  申请科研成果鉴定，必须经所在系（部）审查同意后，将整套鉴定资料一式两份报送院科研管理部门，并填写鉴定申请表，经院科研管理部门审核同意后方可向主管部门申请鉴定。

第二十六条  申请软科学研究成果评审，必须经所在系（部）审查同意后，将有关资料一式两份报送院科研管理部门，并填写《软科学研究成果评审申请表》，经院科研管理部门审核同意后方可向主管部门申请评审。评审费用从项目经费中支出。

第五章  项目经费管理

第二十七条  凡纳入院科研发展计划的项目，其经费一律进学院财务帐户，由学院财务统一管理，分项目单独建立帐号。项目负责人应依据第二十八条规定的范围，合理使用科研经费，做到专款专用，严禁挪用和无计划开支。

第二十八条  科研经费开支的范围如下：

（一）科研业务费：测试、计算、分析费、动力、能源费、差旅费，调研和学术会议费，文献检索、资料费，印刷费，论文版面费，入网等信息通讯费，学术刊物订阅费。

（二）实验材料费：原材料、试剂、药品等消耗品购置费，实验动物、植物的购置、种植、养殖费，标本、样品的采集加工费和包装运输费。

（三）仪器设备费：专用仪器设备购置、运输、安装费和维修费，自制专用仪器设备的材料、配件购置费和加工费。

（四）实验室改装费：为改善项目研究的实验条件，对实验室进行改装所开支的费用。不得用于实验室扩建、土建、房屋维修等费用的开支。

（五）协作费：外单位协作承担项目的试验工作的费用。

（六）为完成项目必须举行的小型学术会议或技术讨论会议、问卷调查等的有关费用。

（七）研究项目的验收、鉴定或评估会的有关费用。

（八）知识产权事务（包括专利申请等）方面的费用。

（九）国际合作与交流经费。

（十）与项目实施有关的其他费用。

（十一）管理费。

（十二）劳务费：横向项目研究人员的劳务费，委托单位工作人员的劳务费等。

第二十九条  对所有列入院科研计划的纵向项目学院提取实际入院科研经费的5%、横向项目学院提取扣除工程款和对方设备款后的研究经费的10%，纳入院科研管理费。除学院提取的管理费以外的其余经费由项目组按学院、系（部）科研管理和财务管理的有关规定自主使用，由项目负责人、系（部）及院科研管理部门科研负责人签字并报主管院领导批准报帐。

第三十条  院科研管理部门、系（部）依据国家关于科研财务管理的规章制度，负责监督、检查项目组科研经费的使用情况。按计划完成的项目的节余经费仍作为原项目组的科研经费继续使用；未按计划完成而中止的项目，其剩余经费全部缴入学院科学研究基金。

第三十一条  纵向项目除项目下达部门允许外不能提取劳务费，横向项目在确保项目正常进行的情况下可提取适当的劳务费，但不能超过总经费的40%。劳务费的50%在经费到院后由项目负责人到财务处领取，另外50%待项目按计划完成后发放。劳务费分配方案由项目负责人在与项目组成员协商后自主决定。

第三十二条  总经费中包含工程费用和为委托方购买仪器设备费用的项目，必须在合同（协议）和计划任务书中明确其数量，学院只从科研费中按第二十九条规定提取管理费用，以利于工程研究项目的顺利进行。

第三十三条  横向项目最多可提取总经费的5%作为项目中介费。涉及较多现场工作的横向项目，可提取适当的现场劳务费，或按合同（协议）中明确的比例提取。

第三十四条  国家自然（社会）科学基金项目以及其他对经费管理和使用有明确规定的纵向项目，若其规定与上述各条不一致，则按项目下达部门的有关规定执行。

第三十五条  对获准立项资助且本院为申报单位之一的国家级项目和本院为第一申报单位的国务院部门项目及省级项目、省属厅级项目、教育厅重点项目、青年项目和一般项目，学院给予进院经费的1:1配套资助。配套经费的20%作为科研项目立项经费，该项经费在立项和结题时各付50%，由项目负责人负责管理；配套经费的80%主要用于补充本项目研究所需的科研业务费用、科研设备的购置等与项目研究直接相关的事项。

第三十六条  对经学院同意申报并获得国家级、省部级、厅级指导性计划（立项不资助）立项的项目及学院立项项目，学院将酌情给予资助，以利于项目的顺利完成。

第三十七条  凡用科研项目经费购买的仪器、设备均属学院固定资产，必须到院实验设备管理部门登记后方可报销，项目研究完成后，纳入学院实训部门统一管理。

第三十八条  纵向项目经费中学院资助部分和院科研基金课题的经费，不提取科研管理费，亦不能开支劳务费。

第三十九条  为鼓励全院教职工积极进行科研和技术服务工作，在项目结题后，学院将予以奖励（资金不低于该项目学院所提取的管理费）。项目研究成绩突出的，可申请成果鉴定。学院每两年评选一次院级优秀科研成果，表彰奖励有关人员，特别优秀的科研成果，由学院向上级主管部门申请优秀科研成果奖，申报费用由学院负责。

第六章  附　则

第四十条  本办法由院科研管理部门负责解释。

第四十一条  本办法自公布之日起开始执行。